## Gantt Chart
Gantt Chart UI Sentinel | [5 empty] | NO | Aktivitas | Waktu Pelaksanaan
NO | Aktivitas | Mulai | Selesai | Durasi | Keterangan |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9
1 | Diskusi Internal Tim | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 2 | Discord | 1 | Diskusi Internal Tim | bar: Waktu Pelaksanaan w1 to Waktu Pelaksanaan w2
2 | Observasi lapangan dan wawanca | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 1 | RW 19, Desa Bojonggede, Bogor | 2 | Observasi lapangan dan wawanca | bar: Waktu Pelaksanaan w3
3 | Definisi Kebutuhan dan Analisis User Persona | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 1 | Membuat user journey dan persona | 3 | Definisi Kebutuhan dan Analisis User Persona | bar: Waktu Pelaksanaan w4
4 | Perancangan Wireframe dan Struktur Menu | 2025-03-30 | 2025-04-13 | 2 | Figma prototyping | 4 | Perancangan Wireframe dan Struktur Menu | bar: Waktu Pelaksanaan w5 to Waktu Pelaksanaan w6
5 | Pembuatan Mockup Visual dan Alur Navigasi | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 2 | Mockup homepage, AI camera, marketplace | 5 | Pembuatan Mockup Visual dan Alur Navigasi | bar: Waktu Pelaksanaan w7 to Waktu Pelaksanaan w8
6 | Finalisasi dan Dokumentasi Laporan | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 1 | Penyusunan jurnal ilmiah | 6 | Finalisasi dan Dokumentasi Laporan | bar: Waktu Pelaksanaan w9
``

## Timeline Mingguan
Week | Aktivitas Utama | Output
1 | Observasi, wawancara, dokumentasi lapangan | Catatan kebutuhan user dan hasil dokumentasi
2 | Analisis hasil observasi, pembuatan persona & journey map | Draft kebutuhan aplikasi
3 | Pembuatan wireframe struktur menu dan navigasi dasar | Wireframe di Figma
4 | Desain visual mockup untuk homepage, kamera AI, marketplace | Mockup visual di Figma
5 | Penyusunan laporan akhir dan revisi UI | Draft jurnal ilmiah & laporan project

## Peran Tim
NO | Nama | Peran | Tanggung Jawab
1 | Aflah Zaki Siregar | 1. UI Designer (Toko Vegrin) 2. Pewawancara 3. Penyusun Laporan | Melakukan observasi, wawancara, Membuat desain UI toko VEGRIN, menyusun laporan
2 | Stiefanny Dwi Chandra | 1. UI Designer (Home Page, Kamera AI) 2. Pewawancara 3. Penyusun Laporan | Melakukan observasi, wawancara, desain UI (homepage & AI camera), menyusun laporan
3 | Naufal Saifullah Yusuf | 1. UI Designer (Login,Profile,Marketing,Order,Revisi) 2. Wireframe 3. Kameramen 4. Penyusun Laporan | Desain UI Kesuluruhan, kameramen, wireframe, menyusun laporan,Fitur

## Tools
NO | Kebutuhan | Tools
1 | Prototyping UI | Figma
2 | Wireframe Planning | Figma
3 | Manajemen Proyek | Spreadsheet excel
4 | Komunikasi Tim | WhatsApp / Discord
5 | Penyimpanan Dokumen | Google Drive
6 | Dokumentasi Observasi | Google Docs, Kamera HP