## Gantt Chart, Timeline, Tools
Gantt Chart UI Sentinel | [6 empty] | NO | Aktivitas | Waktu Pelaksanaan
NO | Aktivitas | Mulai | Selesai | Durasi | PIC | Keterangan |  | Maret- Mei | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9
1. | Diskusi Internal Tim | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 3 | Aflah, Yusuf, Stiefanny | Discord | 1 | Diskusi Internal Tim
2. | Desain wireframe | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 10 | Yusuf | Figma prototyping | 2 | Desain wireframe
3. | Observasi lapangan dan wawancara (petani, distributor,konsumen) | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 1 | Aflah, Stiefanny | RW 19, Desa Bojonggede, Bogor | 3 | Observasi lapangan dan wawancara (petani, distributor,konsumen)
4. | Menyusun Laporan riset pengguna | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 1 | Aflah, Yusuf, Stiefanny | Word | 4 | Menyusun Laporan riset pengguna | [9 empty] | TIMELINE MINGUAN
5. | Membuat Prototype High finality masing" dan up ke medium | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 4 | Aflah, Yusuf, Stiefanny | Medium | 5 | Membuat Prototype High finality masing" dan up ke medium
6. | Membuat User Persona | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 3 | Stiefanny | Canva | 6 | Membuat User Persona
7. | Membuat Empathy Map | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 2 | Aflah | Canva | 7 | Membuat Empathy Map
8. | Membuat User Journey | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2 | Yusuf | Canva | 8 | Membuat User Journey
9. | Requirement Analysis | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 4 | Aflah | RW 19, Desa Bojonggede, Bogor | 9 | Requirement Analysis
10. | Membuat Wireframe | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 1 | Yusuf | Membuat user journey dan persona | 10 | Membuat Wireframe
11. | Membuat Gform dan disebarkan kepada responden untuk mengetahui rating aplikasi, saran dan masukan | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 3 | Aflah, Stiefanny | Google Formulir, whatsapp | 11 | Membuat Gform dan disebarkan kepada responden untuk mengetahui rating aplikasi, saran dan masukan
12. | Usability Goal & Heuristic Evalution | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2 | Yusuf | Figma prototyping | 12 | Usability Goal & Heuristic Evalution
13. | Desain Full UI Aplikasi Vegrin | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 4 | Aflah, Yusuf, Stiefanny |  | 13 | Desain Full UI Aplikasi Vegrin
14. | Finalisasi dan Dokumentasi Laporan | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2 | Aflah, Yusuf, Stiefanny | Mockup homepage, AI camera, marketplace | 14 | Finalisasi dan Dokumentasi Laporan
15. | Upload seluruh dokumentasi ke Github | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | Yusuf | Penyusunan jurnal ilmiah | 15 | Upload seluruh dokumentasi ke Github
16 | Revisi UTS | 2025-05-01 | 2025-05-11 | 1 | Aflah, Ucup, Stiefanny | Penyusunan jurnal ilmiah | 16 | Revisi UTS
``
TOOLS
|  | NO | Kebutuhan | Tools
|  | 1 | Prototyping UI | Figma
|  | 2 | Wireframe Planning | Figma
|  | 3 | Manajemen Proyek | Spreadsheet excel
|  | 4 | Komunikasi Tim | WhatsApp / Discord
|  | 5 | Penyimpanan Dokumen | Google Drive
|  | 6 | Dokumentasi Observasi | Google Docs, Kamera HP
|  | 7 | Edit video | Capcut
|  | 8 | User persona | Canva
|  | 9 | Laporan | Word